## 特定住宅版
RC・SRC・CB造用 現場検査チェックシート（基礎）/特定住宅版
[5 empty] | 邸 | 申込受付番号
事業者 情報 | [5 empty] | 現場検査 立会者名
団体検査員番号 | [5 empty] | 現場検査 日時 |  | 平成 年 月 日
団体検査員名 | [7 empty] | 時 分 ～ 時 分
検査項目 |  |  | 適否の判断基準 | [5 empty] | 判定 | 確認方法
[10 empty] | 目視 計測 | 書類 | 聴取
1地盤調査 | 1 | 地盤調査の 実施状況 | 設計施工基準に基づいて地盤調査が実施されている ・計測箇所４箇所以上 又は工学的根拠から３箇所以下 ・適切な地盤調査方法である（※平板載荷試験の単独は不可）
| 2 | 地盤調査の 考察 | 地盤調査会社等が工学的に考察を行い、地盤補強の要否や基礎の 形式等が判断されている
2杭・地盤補強 | 1 | 杭基礎 | 杭基礎の種類、仕様が設計図書とおりである
| 2 | 地盤補強の 実施状況 | 地盤調査結果の考察又は設計者の考察に基づいて、以下いずれかの 対応がなされている □地盤補強が不要と判断されている □地盤補強が実施されている（工法を以下にチェック） □柱状改良 □表層改良 □小口径鋼管杭 □木杭 □小口径コンクリート杭 □その他（ ）
３基礎 | 1 | 基礎の構造 | □構造計算 □設計施工基準第６条による （壁式鉄筋コンクリート造で2階建て以下の住宅に限る）
| 2 | 鉄筋のかぶり | 土に接する部分のかぶり厚さが設計図書とおりである
| 3 | 鉄筋の品質 | 躯体に用いられている鉄筋の品質がJIS規格品(JIS G 3112) 又は大臣認定品である
| 4 | 独立基礎の 配筋 | 鉄筋径・本数・間隔等が設計図書とおりである
| 5 | 基礎梁の配筋 | 基礎梁主筋の径・本数、肋筋の径・間隔等が設計図書とおりである
| 6 | スラブ配筋 | 基礎スラブ（耐圧盤）の鉄筋径・間隔等が設計図書とおりである
| 7 | 鉄筋の定着 | 主筋の定着位置、定着長さが設計図書とおりである
| 8 | 主筋の継手 | 主筋の継手位置が設計図書とおりである
| 9 | 開口補強 | 開口部の補強配筋が設計図書とおりに施工されている
| 10 | 別工区の 施工状況 | □現場検査時に未施工の工区がある □現場検査時に施工済の工区がある（工区を以下にチェック） □深基礎部分 □一部地下部分の基礎 □別工区部分の基礎
３条確認 |  |  | □無 □有⇒機構整理番号：
特記事項
結 果 |  |  | □ | 指摘内容はありません |  | □ | 指摘内容通知書を確認する
【凡例】判定欄 ［適合：○、不適合：×と記入、該当なし：「／」（斜線）を記入］ 確認方法欄［確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク｢レ｣を記入］
RC・SRC・CB造用 現場検査チェックシート（構造）/特定住宅版
[5 empty] | 邸 | 申込受付番号
事業者 情報 | [5 empty] | 現場検査 立会者名
団体検査員番号 | [5 empty] | 現場検査 日時 |  | 平成 年 月 日
団体検査員名 | [7 empty] | 時 分 ～ 時 分
検査項目 |  |  | 適否の判断基準 | [5 empty] | 判定 | 確認方法
[10 empty] | 目視計測 | 書類 | 聴取
4 コンクリート | 1 | 品質 | コンクリートがＪＩＳ規格品（ＪＩＳ A 5308）又は大臣認定品である
| 2 | 強度 | □コンクリートの圧縮強度が品質基準強度以上であることが ４週強度の試験報告書等により確認できる □コンクリートの納品書や配合計画書に記載されている 調合管理強度(呼び強度)が品質基準強度以上である
| 3 | 打上りの状態 | 打込み欠陥（ジャンカ・打継欠陥・硬化不良等）が無く、均質に施工されている
5躯体 鉄筋 | 1 | 鉄筋の品質 | 躯体に用いられている鉄筋の品質がJIS規格品(JIS G 3112) 又は大臣認定品である
6かぶり厚さ | 1 | 鉄筋かぶり厚さ | 柱、梁及び耐力壁は30mm、床版は20mmのかぶり厚さが確保されている
7柱 | 1 | 寸法・配筋方法 | 柱寸法、主筋の径・本数、帯筋の径・間隔が設計図書とおりに施工されている
8梁 | 1 | 寸法・配筋方法 | 梁寸法、主筋の径・本数、肋筋の径・間隔が設計図書とおりに施工されている
| 2 | 鉄筋の定着 | 梁主筋の定着位置、定着長さが設計図書とおりである
| 3 | 梁・壁梁の開口補強 | 開口部の補強配筋が設計図書とおりに施工されている
9継手 | 1 | 主筋の継手 | 柱と梁の主筋の継手位置が設計図書とおりである
| 2 | 継手の 品質検査 | 柱と梁の主筋の継手部の品質検査が実施されている
10壁 | 1 | 耐力壁の厚さ | 耐力壁厚さが120㎜以上（ＣＢ造は150㎜以上）である
| 2 | 配筋方法・鉄筋の定着 | 鉄筋の径・間隔、柱・梁等への定着長さが設計図書とおりである
| 3 | 壁の開口補強 | 開口部の補強配筋が設計図書とおりに施工されている
| 4 | 耐震スリット | 耐震スリットが設計図書とおりに設置されている
11床版 | 1 | スラブ厚さ | スラブ厚さが設計図書とおりである
| 2 | 配筋方法・鉄筋の定着 | スラブ筋の径・間隔等が設計図書とおりである
| 3 | 片持ちスラブ | 片持ちスラブの定着及び上端筋の高さ位置が確保されている
12 PC | 1 | 緊結 | プレキャスト版相互の緊結状況が設計図書とおりである
３条確認 |  |  | □無 □有⇒機構整理番号：
特記事項
結 果 |  |  | □ | 指摘内容はありません |  | □ | 指摘内容通知書を確認する
【凡例】判定欄 ［適合：○、不適合：×と記入、該当なし：「／」（斜線）を記入］ 確認方法欄［確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク｢レ｣を記入］
RC・SRC・CB造用 現場検査チェックシート（SRC補充版）/特定住宅版
[5 empty] | 邸 | 申込受付番号
事業者 情報 | [5 empty] | 現場検査 立会者名
団体検査員番号 | [5 empty] | 現場検査 日時 |  | 平成 年 月 日
団体検査員名 | [7 empty] | 時 分 ～ 時 分
検査項目 |  |  | 適否の判断基準 | [5 empty] | 判定 | 確認方法
[10 empty] | 目視計測 | 書類 | 聴取
A 柱脚 | 1 | 接合工法 | 柱脚の接合工法が設計図書とおりの工法である
B 鋼材 | 1 | 鋼材等の 品質 | 鋼材がＪＩＳ規格品又は大臣認定品である
C鉄骨の施工 | 1 | 部材の 寸法･形状･ 配置 | 柱が設計図書にさだめる寸法・形状・配置で施工されている
梁が設計図書にさだめる寸法・形状・配置で施工されている
筋交いが設計図書にさだめる寸法・形状・配置で施工されている
| 2 | 溶接接合部の検査 | 溶接部を対象に以下の検査が実施され、割れやアンダーカット等の 構造耐力上支障のある欠陥が無い □外観検査 □超音波探傷検査
| 3 | 高力ボルト 接合 | 高力ボルトとして以下の部材が用いられ、本数、スプライス数等が 設計図書のとおりに施工されている □トルシア形 □ＪＩＳ形六角
摩擦接合部の摩擦面は、赤さびが発生した状態又はショットブラスト等の方法で 所定のすべり係数を有する状態である
締付け状態に明らかな不具合がない ・肌すきがないこと ・ピンテールが破断していること ・マーキングにズレがあり共回りしていないこと
３条確認 |  |  | □無 □有⇒機構整理番号：
特記事項
結 果 |  |  | □ | 指摘内容はありません |  | □ | 指摘内容通知書を確認する
【凡例】判定欄 ［適合：○、不適合：×と記入、該当なし：「／」（斜線）を記入］ 確認方法欄［確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク｢レ｣を記入］